## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
(2,022年度)
项目名称 |  |  | 雷达塔专项
主管部门 |  |  | 天津经济技术开发区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津经济技术开发区应急管理局
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:2022年完成雷达塔主体建设任务，完成雷达设备吊装并投入试运行。 |  |  |  |  | 完成了雷达塔部分款项拨付。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 3637.9 | 3637.9 | 302.38 | 10 | 0.83 | 8.31%
|  |  | 其中：转移支付资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 3637.9 | 3637.9 | 302.38 | — | — | 8.31
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程面积 |  | 2643.65平方米 | 2643.65平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 设计功能实现率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工情况 |  | 按照合同约定开展 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位建设成本不超过预算 |  | ≤3637.9万元 | 3637.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥210万人 | 210万人 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 雷达观测覆盖有效半径 |  | 230公里 | 230公里 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 业务人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.83