## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 招商引资专项
主管部门 |  | 天津经济技术开发区基本建设中心 |  | 项目实施单位 | 天津经济技术开发区基本建设中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.033 |  | 10 | 10 | 90.33% | 节约经费
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.033 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、完成经开区驻深圳办事处装修建设，满足经开区驻深圳办事处办公、运行需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  | 1、已完成经开区驻深圳办事处装修建设，满足经开区驻深圳办事处办公、运行需求。 2、该工程符合工程施工质量并验收，已投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | 145 平方米 | 145 平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≧ 98 % | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目如期完工率 | ≧ 97 % | 100% |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 装修、咨询尾款成本 | ≦10万元 | 9.033万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可供人均使用面积 | 16平方米/人 | 16平方米/人 |  | 10 | 10
|  |  | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 为天津市、滨海新区、天津经开区对外宣传、招商引资新增前沿窗口1处 | 为天津市、滨海新区、天津经开区对外宣传、招商引资新增前沿窗口1处 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≧ 97 % | ≧ 97 % |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宫喜龙 |  | 科长 |  |  | 天津经济技术开发区基本建设中心基建工作科
| 张斌 |  | 职员 |  |  | 天津经济技术开发区基本建设中心基建工作科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。